## 导出摘要
此文稿由 Numbers 表格导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在单独的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不同。
Numbers 表格工作表名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称
Information
| 表格 1 | Information
Test Cases
| 表格 1 | Test Cases
测试用例常用测试项
| 表格 1 | 测试用例常用测试项

## Information
Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 上海市闵行区东川路800号
项目名称 Project Name |  |  | 密级 Confidentiality Level
优邻购 |  |  | 仅供收件方查阅
项目编号 Project ID |  | 版本 version | 文档编号 Document Code
3 |  | 1.0 | Project ID_PI_001
Yulingo System Test Case Form 优邻购系统测试用例
Prepared by 拟制 | 第三组 |  | Date 日期 | 2019-7-11
Reviewed by 评审人 |  |  | Date 日期 | yyyy-mm-dd
Approved by 批准 |  |  | Date 日期 | yyyy-mm-dd
Revision Record 修订记录
Date 日期 |  | Revision Version 修订 版本 | Change Description 修改描述 | Author 作者
2019-07-22 |  | 2.00 | 第二次迭代完成 | 第三组
测试结果分析
类别 |  | 用例数 | 通过数 | 通过率
功能测试 |  | 70 | 70 | 100%
性能测试 |  | 4 | 4 | 100%
易用性测试 |  | 0 | 0 | 0%
可靠性测试 |  | 0 | 0 | 0%
安全性测试 |  | 0 | 0 | 0%
兼容性测试 |  | 3 | 3 | 100%
界面测试 |  | 1 | 1 | 100%
压力测试 |  | 0 | 0 | 0%
单元测试 |  | 12 | 12 | 100%
部署测试 |  | 0 | 0 | 0%
合计 |  | 90 | 90 | 100%
测试用例详情
文档帮助

## Test Cases
测试用例
Test Case ID 测试用例编号 | Test Item 测试项 | Test Type 测试类型 | Test Case Title 测试用例标题 | Test Criticality 测试优先级 | Pre-condition 预置条件 | Input 输入 | Procedure 操作步骤 | Expected Output 预期结果 | Result 实际结果 | Status 是否通过 | BUG Severity 错误严重等级 | Remark 备注
eyulingo-testcase-001 | 获取验证码 | 功能测试 | 是否成功获取验证码 | 高 | 可以正常在app访问首页 |  | 1.输入邮箱:"1217286706@qq.com" 2.点击获取验证码按钮 | 收到邮件 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-002 | 获取验证码 | 功能测试 | 重复获取验证码 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 1.输入邮箱“1217286706@qq.com" 2.测试1结束三分钟内点击获取验证码 | 浏览器返回两次请求间隔需三分钟 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-003 | 获取验证码 | 功能测试 | 获取验证码错误邮箱格式 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 1.输入邮箱“1217286706@qq." “1217286706qq.c" 2.分别点击获取验证码 | 两次都返回 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-004 | 获取验证码 | 功能测试 | 已经注册过的邮箱去获取验证码 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 输入lingyun@gmail.com点击“验证”获取验证码 | 提示邮箱已存在 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-005 | 用户注册 | 功能测试 | 是否成功注册 | 高 | 可以正常在app访问首页 |  | 填写注册信息并成功注册 | 无错误信息 |  | Y | Null(无缺陷) |  | OK
eyulingo-testcase-006 | 用户注册 | 功能测试 | 注册时信息为空 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 有信息为空时提交 | 有信息为空时无法提交 |  | Y | Null(无缺陷) |  | POK
eyulingo-testcase-007 | 用户注册 | 功能测试 | 注册时错误邮箱格式 胡乱输入验证码 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 输入错误格式的邮箱，胡乱输入验证码 | 邮箱格式错误时无法点击验证按钮 |  | Y | Null(无缺陷) |  | NG
eyulingo-testcase-008 | 用户注册 | 功能测试 | 注册时正确邮箱格式为获取验证码 直接胡乱输入验证码 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 输入正确的邮箱但是胡乱输入验证码 | 提示验证码错误 |  | Y | Null(无缺陷) |  | NT
eyulingo-testcase-009 | 用户注册 | 功能测试 | 密码格式错误 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 输入格式错误的密码 | 提示密码格式错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-010 | 用户注册 | 功能测试 | 注册时两次密码不一致 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 输入不一样的密码 | 提示两次密码不一致 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-011 | 用户注册 | 功能测试 | 注册时用户名已用 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 用已被使用过的的用户名注册 | 提示用户名已存在 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-012 | 用户注册 | 功能测试 | 注册时邮箱已用 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 用已被使用过的的邮箱注册 | 提示邮箱已存在 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-013 | 用户注册 | 功能测试 | 注册时验证码错误 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 使用错误的验证码注册 | 提示验证码错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-014 | 用户注册 | 功能测试 | 注册时验证码过期 | 中 | 可以正常在app访问首页 |  | 使用过期的验证码注册 | 提示验证码错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-015 | 用户登录 | 功能测试 | 是否能登录 | 高 | 可以正常在app访问首页 |  | 使用注册好的用户名和密码登录 | 正常登录 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-016 | 用户登录 | 功能测试 | 用户名不存在 | 高 | 可以正常在app访问首页 |  | 胡乱输入用户名进行登录 | 提示认证错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-017 | 用户登录 | 功能测试 | 密码错误 | 高 | 可以正常在app访问首页 |  | 用已有的用户名胡乱输入密码登录 | 提示认证错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-018 | 修改密码 | 功能测试 | 是否修改成功 | 高 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 修改密码后使用旧密码登录失败，新密码登录成功 | 旧密码登录提示认证错误，新密码登录成功 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-019 | 修改密码 | 功能测试 | 密码格式错误 | 中 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 输入格式错误的新密码 | 提示密码格式错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-020 | 修改密码 | 功能测试 | 旧密码与新密码相同 | 中 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 输入与旧密码相同的新密码 | 提示新旧密码相同 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-021 | 修改密码 | 功能测试 | 新密码与确认新密码不一致 | 中 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 两次输入不同的密码 | 无法提交 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-022 | 修改密码 | 功能测试 | 旧密码错误 | 中 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 胡乱输入旧密码 | 提示旧密码错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-023 | 修改头像 | 功能测试 | 头像修改是否成功 | 中 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 修改头像 | 头像更新 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-024 | 找回密码 | 功能测试 | 找回密码 密码是否修改成功 | 高 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 登录界面点击忘记密码并找回，再用新密码登录 | 登录成功 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-025 | 找回密码 | 功能测试 | 新密码与确认新密码是否一致 | 高 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 两次输入不一样的密码 | 无法提交 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-026 | 找回密码 | 功能测试 | 用户名不存在 | 高 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 输入不存在的用户名 | 提示认证错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-027 | 找回密码 | 功能测试 | 验证码错误 | 中 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 找回密码时输入错误的验证码 | 提示验证码错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-028 | 找回密码 | 功能测试 | 验证码过期 | 中 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 找回密码时输入已过期的验证码 | 提示验证码错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-029 | 找回密码 | 功能测试 | 新密码不符合规范 | 中 | 可以正常在app访问用户界面 |  | 输入格式错误的新密码 | 提示密码格式错误 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-30 | 管理员登录 | 功能测试 | 是否能登录 | 高 | 可以正常在浏览器中访问管理员界面 |  | 浏览器中用正确的管理员账号密码登录 | 成功登录 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-31 | 管理员登录 | 功能测试 | 管理员账户不存在 | 高 | 可以正常在浏览器中访问管理员界面 |  | 使用错误的账号进行登录 | 提示登录失败 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-32 | 管理员登录 | 功能测试 | 密码错误 | 高 | 可以正常在浏览器中访问管理员界面 |  | 使用错误的密码进行登录 | 提示登录失败 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-33 | 管理员获取经销商信息 | 功能测试 | 是否能获取 | 高 | 管理员登录 |  | 进入信息界面以后点击经销商信息按钮 | 成功显示经销商信息 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-34 | 管理员修改经销商信息 | 功能测试 | 是否修改成功 | 高 | 管理员已登录 |  | 修改经销商信息 | 提示修改成功 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-35 | 管理员获取店铺信息 | 功能测试 | 是否能获取 | 高 | 管理员已登录 |  | 进入信息界面以后自动跳转至店铺信息界面 | 成功显示店铺信息 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-36 | 管理员修改店铺信息 | 功能测试 | 是否修改成功 | 高 | 管理员已登录 |  | 修改店铺信息 | 提示修改成功 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-37 | 经销商登录 | 功能测试 | 是否能登录 | 高 | 可以正常在浏览器中访问主页 |  | 浏览器中使用正确的账号密码登录 | 成功登录 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-38 | 经销商登录 | 功能测试 | 经销商账户不存在 | 高 | 可以正常在浏览器中访问主页 |  | 使用错误的账号登录 | 提示登录失败 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-39 | 经销商登录 | 功能测试 | 密码错误 | 高 | 可以正常在浏览器中访问主页 |  | 使用错误的密码进行登录 | 提示登录失败 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-40 | 经销商获取自己信息 | 功能测试 | 是否获取经销商本人信息 | 高 | 可以正常在浏览器中访问主页 |  | 登录后自动跳转至我的信息界面 | 显示当前登陆的经销商信息 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-41 | 经销商修改自己信息 | 功能测试 | 是否修改经销商本人信息 | 高 | 可以正常在浏览器中访问主页 |  | 修改经销商自己的信息 | 显示修改成功 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-42 | 用户查看自己的常用收货地址 | 功能测试 | 是否可以获取 | 高 | 正常登录到主页面 |  | 1、登录普通用户客户端 2、点击“常用收货地址” | 显示常用的收货地址 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-43 | 用户编辑自己的收货地址 | 功能测试 | 是否更新了收货地址 | 高 | 正常登录到主页面 |  | 1、登录普通用户客户端 2、点击“常用收货地址” 3、点击编辑，输入新的收货地址信息 | 显示更新后的收货地址 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-44 | 用户编辑收货地址 | 功能测试 | 是否能处理地址重复的情况 | 高 | 正常登录到主页面 |  | 1、登录普通用户客户端 2、点击“常用收货地址” 3、点击编辑，不更改信息直接提交 | 提示此地址已存在 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-45 | 用户新增收货地址 | 功能测试 | 是否可以添加 | 高 | 正常登录到主页面 |  | 1、登录普通用户客户端 2、点击“新增常用收货地址” 3、点击新增，输入信息后直接提交 | 显示新增的收货地址 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-46 | 用户新增收货地址 | 功能测试 | 是否能处理地址重复的情况 | 高 | 正常登录到主页面 |  | 1、登录普通用户客户端 2、点击“新增常用收货地址” 3、点击新增，输入一个已存在的地址信息后提交 | 提示此地址已存在 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-47 | 用户删除收货地址 | 功能测试 | 是否可以删除 | 高 | 正常登录到主页面 |  | 1、登录普通用户客户端 2、点击“常用收货地址” 3、选择一条收货地址后点击删除 | 成功删除 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-48 | 验证码添加进数据库 | 单元测试 | 是否新增验证码 | 高 | 可以在浏览器正常访问页面 |  | 运行getCheckCodeTest() | 测试通过数据库内可见到新增地址 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-49 | 经销商获取个人信息 | 单元测试 | 是否得到信息 | 高 | 可以在浏览器正常访问页面 |  | 运行getDistTest() | 测试通过 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-50 | 经销商修改个人信息 | 单元测试 | 数据库中信息是否被修改 | 高 | 可以在浏览器正常访问页面 |  | 运行modifityDistTest() | 测试通过数据库可见更改信息 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-51 | 经销商获取店铺信息 | 单元测试 | 是否得到店铺信息 | 高 | 可以在浏览器正常访问页面 |  | 运行getMyStoreTest() | 测试通过 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-52 | 经销商修改店铺信息 | 单元测试 | 是否修改成功 | 高 | 可以在浏览器正常访问页面 |  | 运行changeMyStoreTest() | 测试通过数据库可见更改信息 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-53 | 经销商修改头像 | 单元测试 | 是否修改成功 | 高 | 可以在浏览器正常访问页面 |  | 运行changeDistImageTest() | 测试通过新的图片id与新得到的图片id一致 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-54 | 管理员更改经销商信息 | 单元测试 | 是否修改成功 | 高 | 可以在浏览器正常访问页面 |  | 运行modifyStoresTest() | 测试通过数据库可见更改信息 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-55 | 管理员更改店铺信息 | 单元测试 | 是否修改成功 | 高 | 可以在浏览器正常访问页面 |  | 运行modifyDisrTest() | 测试通过数据库可见更改信息 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-56 | 客户端能否正确处理日期格式 | 单元测试 | 发送特定字符串，观察分析情况 | 高 | 客户端可以正常编译 |  | 运行testDateTimeParser() | 测试通过，断言未失败 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-57 | 客户端能否正确分析汉字拼音 | 单元测试 | 发送特定字符串，观察分析情况 | 高 | 客户端可以正常编译 |  | 运行testPinYinConverter() | 测试通过，断言未失败 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-58 | 客户端能否正确判断电子邮件格式 | 单元测试 | 发送特定字符串，观察分析情况 | 高 | 客户端可以正常编译 |  | 运行testEmailValidation() | 测试通过，断言未失败 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-59 | 客户端的服务器URL是否正确 | 单元测试 | 发送特定字符串，观察分析情况 | 高 | 客户端可以正常编译 |  | 运行testUriValid() | 测试通过，断言未失败 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-60 | 客户端UI布局是否正常，是否能正常操作 | 界面测试 | 进行特定UI操作，观察运行情况 | 中 | 客户端可以正常编译 |  | 运行testOperation() | 测试通过，断言未失败 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-61 | 搜索商品 | 功能测试 | 用户搜索商品 | 高 | app可以正常使用 |  | 输入p点击提示词 | 得到apple watch商品信息 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-61 | 查看商品详情 | 功能测试 | 查看商品详情 | 高 | app可以正常使用 |  | 点击查询到的商品 | 得到apple watch商品详情信息 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-61 | 查看商品评论 | 功能测试 | 查看商品评论 | 高 | app可以正常使用 |  | 点击商品评论 | 得到apple watch的评论 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-62 | 写商品评论 | 功能测试 | 写未购买商品评论 | 高 | app可以正常使用 |  | 对商品评分 | 评论失败，报错未购买该商品 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-63 | 购买商品 | 功能测试 | 购买商品 | 高 | app可以正常使用 |  | 对商品点击立即购买，选定常用地址 | 成功创建订单，商品库存相应减少，并等待支付 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-64 | 将商品加入购物车 | 功能测试 | 将新商品加入购物车 | 高 | app可以正常使用 |  | 对商品点击加入购物车 | 购物车中新增该商品 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-65 | 将商品加入购物车 | 功能测试 | 将已加入购物车的商品再次加入购物车 | 高 | app可以正常使用 |  | 对商品点击加入购物车 | 购物车中该商品两次数量叠加 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-66 | 通过所查得商品访问店铺 | 功能测试 | 从商品页跳转到商店页 | 高 | app可以正常使用 |  | 在商品信息店铺项点击造访 | 成功访问店铺 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-67 | 通过标签查询商品 | 功能测试 | 通过标签查询商品 | 高 | app可以正常使用 |  | 在商品信息上点击标签 | 获取符合标签的商品 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-68 | 将商品加入购物车 | 功能测试 | 将超出库存数目的商品加入购物车 | 高 | app可以正常使用 |  | 将选中商品数量达到上限，点击两次加入购物车 | 购物车中该商品显示库存不足，支付时选择该商品支付失败。 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-69 | 搜索店铺 | 功能测试 | 通过关键字搜索店铺 | 高 | app可以正常使用 |  | 输入“店”点击搜索 | 显示店名中带“店”的店铺 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-70 | 店铺排序 | 功能测试 | 按距离排序 | 高 | app可以正常使用 |  | 点击排序方法切换至按距离排序 | 店铺按距离由进到远排序 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-71 | 店铺排序 | 功能测试 | 按评分排序 | 高 | app可以正常使用 |  | 点击排序方法切换至按评分排序 | 店铺按评分由高到低排序，评分相同评分人数多在前 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-72 | 店铺排序 | 功能测试 | 按热度排序 | 高 | app可以正常使用 |  | 点击排序方法切换至按热度排序 | 店铺按成交订单数由多到少排列 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-73 | 店铺详情 | 功能测试 | 通过搜索查看店铺详情 | 高 | app可以正常使用 |  | 显示店铺详情 | 店铺按成交订单数由多到少排列 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-74 | 店铺评论 | 功能测试 | 查看店铺评论 | 高 | app可以正常使用 |  | 点击评论项 | 查看其他用户对其评分与评论*- |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-75 | 店铺评论 | 功能测试 | 对未下单店铺评论 | 高 | app可以正常使用 |  | 发表评论 | 报错你未在该商店购买商品 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-76 | 店铺评论 | 功能测试 | 对下单过的店铺评论 | 高 | app可以正常使用 |  | 发表评论 | 成功评论 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-77 | 购物车 | 功能测试 | 查看购物车 | 高 | app可以正常使用 |  | 查看购物车 | 看到添加进购物车的商品 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-78 | 购物车 | 功能测试 | 从购物车中选中商品购买 | 高 | app可以正常使用 |  | 选中商品点击完成 | 成功创建订单，且等待支付 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-79 | 查看订单 | 功能测试 | 查看订单 | 高 | app可以正常使用 |  | 点击下方订单栏 | 看到该用户订单 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-80 | 查看订单 | 功能测试 | 查看订单 | 高 | app可以正常使用 |  | 对未购买订单进行删除 | 成功删除 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-81 | 评价订单 | 功能测试 | 对已完成订单进行评价 | 高 | app可以正常使用 |  | 对已完成订单评分评论 | 评论成功，可查看评论 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-82 | 安装部署 | 兼容性测试 | 将安装包在Windows 10 下进行部署测试 | 高 | app可以正常使用 |  | 双击 .exe 安装包，待安装完成，软件自动打开后测试各项功能。 | 正常安装和运行 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-83 | 安装部署 | 兼容性测试 | 将安装包在 macOS (10.12/10.14）下进行部署测试 | 高 | app可以正常使用 |  | 双击 .app 软件，软件打开后测试各项功能。 | 正常运行 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-84 | 安装部署 | 兼容性测试 | 将安装包在 Ubuntu 18.04下进行部署测试 | 高 | app可以正常使用 |  | 双击.AppImage，软件打开后测试各项功能。 | 正常运行 |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-85 | 低压力负载 | 性能测试 | 登录加查询响应时间 | 高 | 1000个用户在线，并发操作用户为100 |  | 页面响应时间小于2秒，登录查询时间小于2秒 | 错误率0.00%，平均响应时间763ms，最大响应时间1704ms |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-86 | 中等压力负载 | 性能测试 | 登录加查询响应时间 | 高 | 1000个用户在线，并发操作用户为200 |  | 页面响应时间小于2秒，登录查询时间小于2秒 | 错误率0.00%，平均响应时间1929ms，最大响应时间5067ms |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-87 | 高压力负载 | 性能测试 | 登录加查询响应时间 | 高 | 1000个用户在线，并发操作用户为500 |  | 页面响应时间小于2秒，登录查询时间小于2秒 | 错误率0.00%，平均响应时间3911ms，最大响应时间13201ms |  | Y | Null(无缺陷)
eyulingo-testcase-88 | 高压力负载 | 性能测试 | 登录加查询响应时间 | 高 | 1000个用户在线，并发操作用户为1000 |  | 页面响应时间小于2秒，登录查询时间小于2秒 | 错误率0.00%，平均响应时间3631ms，最大响应时间19461ms |  | Y | Null(无缺陷)

## 测试用例常用测试项
系统测试设计文档帮助 1、第一页蓝色字体为项目相关信息； 2、第二页为系统测试用例； 3、用例编号为（项目英文名称)-testcase-序号； 4、测试项表示该用例对应的需求功能； 5、测试类型可选择下拉框中的内容并且在下方列表有每个类型的帮助； 6、预置条件：能够正常完成该测试用例的必须条件； 7、输入：测试中要用到数据即准备数据； 8、操作步骤：测试过程的用户操作步骤； 9、Test Criticality测试的优先级：描述测试用例的优先级：高/中/低。级别高的用例先执行，一般为系统基本功能的正向设计测试用例； 10、预计结果：正确的系统响应； 11、实际结果：测试中系统的响应； 12、错误严重等级： Null 无缺陷,该用例通过； Urgent (Fatal) 严重错误，致命缺陷，整个系统无法运行； High (Critical) 主要错误，对于系统有很主要的影响，需求功能未实现，且严重影响系统运行； Medium （Major）一般错误，影响到系统的部分部件，但不影响系统正常操作流程的执行； Low (Minor) 微小错误,仅对系统造成不重要的影响； 13、测试用例编写和执行完成后，在第一页中会自动统计用例信息(测试用例通过数功能需office2007以上版本支持)
★各个测试类型中常用的测试方法和参数
功能测试
单元测试
部署测试
界面测试
压力测试
功能测试用例常用测试项（包括输入验证、常用功能模块、常用功能操作。）
1.输入验证
输入验证主要包括：数字输入验证、非法字符输入验证、输入长度验证、必填项验证和信息提示 | 1.数字输入验证：分别输入数字（正数、负数、零数、单精度、双精度）、字符串、空白值、空值、临界数值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息
2.字符输入验证：分别输入单字节字符、双字节字符、大小写字符、特殊字符、空白值、空值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息
3.日期、时间输入验证：分别输入任意字符、任意数字、非日期格式的数据、非正确日期（错误的闰年日期）、空值、空白值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息。注：有些系统会不让输入当日以后或者以前的日期、时间；有些系统会通过JavaScript来自动填写日期时间，这时需要注意是否能够人工主观填写输入
4.多列表选择框：测试是否能够多选，列表框中的数据是否能够显示完全。当列表框的数据过多时，需要对数据有一定格式的排序
5.单列表下拉框：测试是否能够手工输入，下拉框中的数据是否能够显示完整。当下拉框的数据很多时，需要对数据有一定格式的排序。如果下拉框数据值过多时，下拉框可能会超出IE显示范围，此种情况不能够被接受
6.大文本输入框（textArea）：虽然它能够满足大数据量的输入，但最好能够显式地标明输入字符的长度限制，并且应该结合“字符输入验证”进行。需要注意的是，应该允许标点的存在
7.文本输入框输入验证：该输入框注意用作文件上传操作。在测试过程中，应该注意输入文件的扩展名。从测试角度来看，要求开发人员必须对扩展名进行输入限制，并且在适当的地方给出输入格式提示。当输入是空值等不合法的输入时，系统给出必要的判断提示信息。另外，对于上传的文件大小应该做限制，不宜太大
8.验证码验证：做验证码输入验证时，先结合“字符输入验证”进行测试。然后注意的地方是，当利用IE回退或者刷新时，显示的验证码应该和实际系统验证码一致。如果验证码以图片形式显示，但图片由于其他原因（如网络）不能看到或者显示不完整，系统应该允许进行重新获取，最好不要做整个页面刷新
9.输入字符长度验证：输入字符的长度是否超过实际系统接收字符长度的能力。当输入超出长度时，系统给出必要的判断提示信息
10.必填项验证：输入不允许为空时，系统需要有提示用户输入信息功能
11.格式、规则输入验证：当输入需要一定的格式时，系统需要有提示用户输入信息功能。比如身份证号码可以输入18位或者15位，部分身份证最后一位为字母时，身份证上生日与身份证号码有一定规则
12.系统错误定位的输入验证：当输入存在问题时，被系统捕捉到，此时页面上的光标能够定位到发生错误的输入框
13.单选框、多选框的输入验证：单选框需要依次验证单选框的值是否都有效；多选框需要依次验证多选框的值是否都有效
2.操作验证（CZ）
该用例库主要针对页面操作 | 1.页面链接检查；每一个链接是否都有对应的页面，并且页面之间切换正确
2.相关性检查：删除/增加一项会不会对其他项产生影响，如果产生影响，这些影响是否都正确
3.检查按钮的功能是否正确：如增、删、改、查等功能是否正确
4.重复提交表单：一条已经成功提交的表单，用IE回退之后再提交，看看系统是否做了处理
5.多次IE回退：检查多次使用IE回退的情况，在有回退的地方，回退，回到原来页面，再回退，重复多次，看是否出错
6.快捷键检查：是否支持常用快捷键，如Ctrl+C，Ctrl+V，Backspace等，对一些不允许输入信息的字段，如选人、选日期对快捷方式是否也做了限制
7.回车键检查：在输入结束后直接按回车键，看系统处理如何，能否报错
8.上传下载文件检查：上传下载文件的功能是否实现，上传文件是否能打开。对上传文件的格式有规定，系统是否有解释信息，并检查系统是否能够做到
9.其他验证：在页面上图片的大小不宜太大。需要第三方软件支持时，应该给出必要的信息。比如需要jre的支持，但用户机器还没有安装jre，那么此时在页面上应该有显著的标识来提醒用户进行安装
3.用户注册测试用例（ZC）
该用例库主要针对用户注册模块 | 1.注册名输入：进行“输入验证”。当系统有必要的输入限制提示信息时，注册用户名输入要按照提示信息规则进行。当系统中已经存在相同的用户时应该限制其输入，并给出适当的信息提示。一般用户注册名，输入为必填项，并且输入不能为空和空值，能够用任意字符作为用户名
2.密码输入：进行“输入验证”。一般注册系统会给出两个密码输入框，只有当两个密码框输入一致的时候，才能进行注册操作，否则系统应该给出必要的提示信息。密码输入应该给出一定限制，首先，不要低于6位字母（这样才可相对保证用户密码的安全性，可作为功能测试点进行），不允许有空密码输入。其次，所有密码到数据库中后，应该是以密文形式出现，不应该是明文（这点可以通过数据库查询得到验证）
3.可填项：进行“输入验证”
4.登陆模块测试用例（DL）
该用例库主要针对登陆模块。需要结合“访问控制（FWKZYZ）”用例库 | 1.登录名输入：进行“输入验证”。需要注意登录名是否区分大小写和空格
2.密码输入：进行“输入验证”
3、提交操作：结合“访问控制（FWKZYZ）”。当输入正确的登陆用户名和密码后，该用户能够进入到指定的正确页面。当输入的登陆用户名和密码有误时，系统限制其登陆，并且给出适当的提示信息。当遇到错误时，应该进行“错误页面测试”
4、重设操作：当进行重设操作时，当前页面上所有输入项被清空
5.注销模块测试用例（ZX）
该用例库主要针对注销模块 | 进行注销操作：系统能够返回到首页或者而一个指定的页面，确认用户session已经被注销。确认方法可以用登陆后的任意一个页面URL测试，当session被注销后，不能使用这个url
6.增加操作测试用例（ZJ）
该用例库主要针对增加操作 | 1.添加输入内容：进行“输入验证”
2.应该限制重复增加。具体操作：利用网络传输以及服务器的延迟，多次单击“增加”按钮，经常在数据库发现重复提交的数据
3.当增加成功或者失败后，应该有必要的信息提示
4.文件数据的增加：有些增加包含了数据库数据的增加和一些文件的增加，此时的数据会保存在两个地方，所以测试时，需要对相关的数据做全面的验证
5.文件数据验证：进行“输入验证”之“文件输入框输入验证”。注意，当上传的文件为中文名时，上传到服务器后，可能会出现乱码现象。现在一般的做法是将原文件名替换成字母和数字的组合，以克服汉字文件名的弊端，另外，可以增加文件的安全性
7.删除操作测试用例（SC）
该用例库主要针对删除操作 | 1.选择需要删除的字段。有时候系统会根据ID来删除，有时候系统会根据名称来删除。测试的时候应该多加注意，一边拿要求按照ID来删除，因为根据名称来删除，名称可能会存在重名问题
2.应该限制重复删除。具体操作：利用网络传输以及服务器的延迟，多次单击“删除”按钮，经常在数据库发现重复提交的数据
3.当删除的数据还有文件时，需要去验证存在数据库中的数据，以及硬盘下的文件是否都被同时删除
4.当数据被删除成功或者失败后，要有相应的信息提示
5.进行操作验证
8.修改操作测试用例（XG）
该用例库主要针对修改操作 | 1.打开需要修改的数据页面，注意与增加页面对比，只能修改部分数值，例如关键字等是不能被修改的，并且二者数据应该是一致的
2.增加页面上的输入限制与修改页面的输入限制应该一致
3.修改成功或者失败后，应该有相应的信息提示
9.查询操作测试用例（CX）
该用例库主要针对查询操作 | 1.条件输入查询，先进行条件输入框的“输入验证”
2.条件组合查询，将多个条件进行组合查询，结果可以通过数据库验证。需要注意的是，整个数据查询和条件查询数据结果条数要一致。另外，如果遇到某天的查询时间段，有的数据库认为一天不包括零点零分，有的数据库认为包括
3.所有查询结果，必须进行一定顺序的排列。可以按照ID或按照名次来排列
4.当查询成功或者失败后，系统应给出必要的信息提示
10.翻页操作测试用例（FY）
该用例库主要针对翻页操作 | 1.当数据量很大的时候，需要进行分页显示，每页显示的行数最好不要超过20行，每页列表上最好有序号标识，行与行之间颜色要有一定区分，这样有利于用户的查找
2.翻页按钮应该包括：首页、前一页、后一页、尾页、当前X页、共X页，这些常用按钮显示，并且按钮都能正常翻页
3.翻页的每页显示的数据要准确，确保没有查不出来的数据。最好的做法就是和数据库结合起来验证
4.页面太多，翻页数字不能全部显示时，系统应该有完善的应对机制，比如只显示当前页的前三页和该页的后三页的页数码
5.当翻到某页时，系统应该有明显的标识，标出该页面所处的页码
11.错误页面测试（CW）
错误页面是在遇到系统异常的情况下产生的友好页面 | 1.当系统遇到致命错误时，不能将服务器的调试信息出现在页面上，因为这样做会带来不安全。应该给出一个合适的提示信息
2.由于系统繁忙，无法及时给出正确信息时，系统可以给出友好的错误页面，如“请用户稍后再试”等提示信息
单元测试用例常用测试项
1.DAL层类功能验证
验证数据库访问层方法是否正确 | 1.DAL类的查询验证
2.DAL类的新增验证
3.DAL类的修改验证
4.DAL类的删除验证
2.BLL复杂业务逻辑验证
对于复杂的BLL业务逻辑类进行验证 | 1.正常参数下的BLL业务逻辑是否正确
2.边界值的参数下的BLL业务逻辑是否正确
安装测试用例常用测试项（测试环境前提是必须有一台仅安装操作系统的“干净”机器）
1.安装验证
安装验证包括正常情况下的验证、异常情况下的验证、重复安装验证、安装后功能验证、取消安装验证 | 1.常情况下安装验证 | 进行首次安装、升级、完整的或自定义的安装，系统能够正常进行安装
| 2.异常情况下安装验证 | 异常情况包括磁盘空间不足、缺少目录创建权限等。检查安装中是否有提示信息
| 3.重复安装验证 | 在已经安装过的机器上进行重复安装，检查是否有系统提示
| 4.安装后功能验证 | 检查软件在安装后是否可立即正常运行
| 5.取消安装验证 | 在安装过程中选择取消安装，检查是否可以停止安装，退出安装程序
| 6.安装路径验证 | 在安装界面上选择被测对象安装位置路径。检查： （1）是否能够被正常安装到制定路径下 （2）当路径中含有中文或者空格时，系统能否被正确安装，安装后系统能够正常运行
| 7.序列号验证 | 在安装过程中对序列号进行验证，当输入不正确的序列号或者输入为空时，系统要阻止进一步的安装操作
2.卸载验证
卸载验证包括完全卸载验证和部分卸载验证 | 1.完全卸载验证 | 进行卸载程序，检查是否能够成功卸载。安装文件夹及以下的文件是否全部删除
| 2.部分卸载验证 | 选择要进行卸载的部件和应用程序，运行卸载程序，检查是否能够成功卸载
| 3.系统占用验证 | 在被测对象资源被占用（某项功能被打开。某项服务器没有停止）的情况下，进行卸载操作。首先要查看系统有无这方面的处理信息；然后在按照相应处理信息后，查看安装的路径下是否还存在原有的安装文件，检查菜单、任务栏中是否还有没有卸载干净的资源
界面测试用例常用测试项（YM）
一致性验证（YZXYZ）
该用例对整体风格、窗体、按钮、输入框等界面元素进行验证 | 1.整体风格一致性验证 | 查看平台中所有的用户界面，所有的界面风格是否统一，内容显示是否正确、美观、友好、无乱、错页、变形、错别字等
| 2.窗体一致性验证 | 查看每个页面窗体显示是否一致，有无混乱或显示不完全、不统一的页面出现。例如，菜单、大小、位置、状态和中心、图片的大小是否都符合标准。注意：测试过程中需要调整浏览器的大小金星不同像素的验证
| 3.按钮一致性验证 | 检查按钮图片和链接，按钮图片大小风格是否一致，点击按钮是否有效
| 4.输入框一致性验证 | 检查输入框大小风格，输入框高等是否一致，风格是否统一
| 5.访问方法使用验证 | 检查访问方法（Tab键、鼠标移动和快捷键）的使用
| 6.页面链接验证 | 每一个链接是否都有对应的页面，并切面之间切换正确
图形验证（TXYZ）
验证流程图形、图标 | 1.流程图形元素验证 | 查看流程图形是否可以正确显示，没有歧义
| 2.图标验证 | 查看图标显示是否正确，没有歧义并且友好显示
文字验证（WZYZ）
该用例库进行文字使用、字体字号、颜色等方面的验证 | 1.文字使用验证 | 查看文字使用是否恰当，有无歧义，有无错别字
| 2.字体字号验证 | 检查各个页面中的字体字号显示是否一致
| 3.文字颜色验证 | 查看文字使用颜色是否一致
| 4.提示文字验证 | 检查中文版的提示文字是否为中文，英文版的提示文字是否为英文
浏览器兼容验证（LLQJRYZ）
对浏览器、脚本的兼容性进行验证 | 1.浏览器兼容性验证 | 分布查看在IE5.5、IE6.0、IE6.0+SP1、FirFox等常用浏览器上功能运行是否正常，界面显示是否正常，风格是否一致
| 2.Script脚本验证 | 由于不同浏览器对Script脚本支持不同，所以需要再不同浏览器上进行Script脚本验证
操作验证（CZYZ）
功能说明：根据测试需求选择测试用例 | 1.界面元素的状态验证 | 检查界面元素的状态是否正确（如有效、无效、选中等状态）
| 2.键盘操作验证 | 检查界面元素是否支持键盘操作
| 3.鼠标操作验证 | 检查界面元素是否支持鼠标操作
| 4.缺省焦点验证 | 检查对话框中的缺省焦点是否正确
| 5.数据项回显验证 | 检查数据项是否能正确回显
| 6.常用功能验证 | 对于常用的功能，用户能否不必阅读手册就能使用
| 7.风险操作提示验证 | 执行有风险的操作时，检查是否有“确认”、“放弃”等提示
| 8.操作顺序验证 | 检查操作顺序是否合理
| 9.按钮排列验证 | 检查按钮是否合理
| 10.导航帮助验证 | 检查导航帮助是否明确
| 11.提示信息规范验证 | 检查提示信息是否规范
压力测试用例常用测试项
低压负载
模拟50个用户在线并且同一个功能的并发操作不超过10个 | 1.页面响应时间 | 页面响应时间小于6秒
| 2.事务通过率 | 100%
增量负载
模拟200个用户在线逐步登录系统并且执行相关操作。 | 1.定义功能瓶颈值 | 查看流程图形是否可以正确显示，没有歧义
| 2.定义最大支持在线人数 | 查看图标显示是否正确，没有歧义并且友好显示
高压负载
模拟500个用户在线并且同一个功能的并发操作不超过50个 | 1.页面响应时间 | 页面响应时间小于20秒
| 2.事务通过率 | 95%